## 后台
会议专区 |  | 后台登录网址： http://adminpanel2.snec.org.cn/ | 测试bug | 页面美观或文字修改 | 新需求 | 截图 | 修改
会议专区 |  | 光伏、储能、氢能各做一条测试，合同信息管理需新建合同数据去测，不要动现有的合同数据
保单中心 | 老客户 | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：查询、搜索
| 所有保单 | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：查询、搜索
| 保单日志 | 殷俊[会]、一丰[会]：查询日志
| 我的光伏保单 | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：添加保单 | 列表中删除联系人、邮箱、电话 |  |  |  | 已删除
| 我的储能保单 | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：添加保单 | 列表中删除联系人、邮箱、电话
| 我的氢能保单 | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：添加保单 | 列表中删除联系人、邮箱、电话
合同信息管理 | 本届参会合同[公司] | 殷俊[会]、一丰[会]：查询、搜索 | 1、公司合同请按照添加时间先后顺序排序，最新添加的在第一页 2、公司合同应付费和已付费都为0的情况，付款状态自动识别为F 3、会议会务账号开通修改付款状态功能 4、会议会务账号无法修改合同状态，提示网关超时 5、Invoice中Tel改成 ：+86 21 33683167，Fax删除 6、公司合同报到通知书问题请参见另附WORD |  |  |  | 付款状态修改权限给论坛管理和论坛会务都已开放；公司报到通知书问题已处理
| 本届参会合同[付费] | 殷俊[会]、一丰[会]：添加测试合同(二级+子合同)、添加折扣、会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 本届参会合同[折扣] | 殷俊[会]、一丰[会]：查询、搜索
| 本届参会合同[赠送] | 殷俊[会]、一丰[会]：添加测试合同(二级+子合同)、添加折扣、会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 本届参会合同[个人] | 殷俊[会]、一丰[会]：会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 本届参会合同[统计] | 殷俊[会]、一丰[会]：查询
我的合同信息管理 （业务员权限） | 本届合同[全部付费] | 殷俊[客]、一丰[客]、刘娜[客]、魏虹[客]：查询、搜索
| 我的参会合同[公司] | 殷俊[客]、一丰[客]、刘娜[客]、魏虹[客]：查询、搜索 | 1、Invoice中Tel改成 ：+86 21 33683167，Fax删除 2、公司合同报到通知书问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 我的参会合同[付费] | 殷俊[客]、一丰[客]、刘娜[客]、魏虹[客]：需要殷俊先添加二级合同后测试其他功能：添加参会人员子合同、会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 我的参会合同[赠送] | 殷俊[客]、一丰[客]、刘娜[客]、魏虹[客]：添加测试合同(二级+子合同)、会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
| 我的参会合同[个人] | 殷俊[客]、一丰[客]、刘娜[客]、魏虹[客]：会议预申请、查询报到通知书、打印行程一览表、发送报到通知书 | 会议预申请、查询报到通知书、发送报到通知书、行程一览表问题请参见另附WORD |  |  |  | 问题已处理
我的演讲人 |  | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：添加摘要 | 后台提交完摘要的确认邮件应该是不触发发送的，只有前台提交摘要后才触发确认邮件的发送 |  |  |  | 查了下 当时刘娜测试收到的邮件P10538是在前台录的摘要
会议申请查询 |  | 殷俊[会]、一丰[会]、刘娜[客]、魏虹[客]：查询、搜索 | 已经提交预申请的，在这里面没有显示√ |  |  |  | 页面已更新
会议管理 | 主会/分会编辑 | 殷俊[会]、一丰[会] | 现在每次点击“+”新增下级菜单，上级菜单全都自动展开，需优化 |  |  |  | 控件及数据刷新限制，没有办法做到局部收起或展开
| 分会总主持人 | 殷俊[会]、一丰[会] | 搜索功能里面很多人搜不到 |  |  |  | 搜索不到是因为当年的数据表里没有这个人
| 赞助商链接 | 殷俊[会]、一丰[会] | “编辑”按钮不显示，但可以点到 |  |  |  | 图标已正常显示
套餐管理 | 分组管理--光伏 | 殷俊[会]
| 分组管理--储能 | 殷俊[会]
| 分组管理--氢能 | 殷俊[会]
| 上级分类 | 殷俊[会]
| 公司套餐--光伏 | 殷俊[会]
| 公司套餐--储能 | 殷俊[会]
| 公司套餐--氢能 | 殷俊[会]
| 邀请码管理 | 殷俊[会]
嘉宾管理 | 嘉宾资料编辑 | 殷俊[会]、一丰[会] |  | 功能基本正常，但是流程比较复杂，后续再做优化
| 嘉宾身份 | 殷俊[会]、一丰[会]
| 分组名称管理 | 殷俊[会]、一丰[会]
| 嘉宾分组 | 殷俊[会]、一丰[会] | 人名介绍还是点不开 |  |  |  | 链接已正常
| 嘉宾-活动对应表 | 殷俊[会]、一丰[会]
议题管理 | 议题类别 | 殷俊[会]
| 会员提交议题管理 | 殷俊[会]
摘要管理 | 摘要查询一览表(演讲人) | 殷俊[会]
| 摘要查询一览表(征集) | 殷俊[会]
| 摘要查询一览表(总) | 殷俊[会]
签证邀请函管理 |  | 殷俊[会]